## Table 1
Presupuesto del Proyecto
Fase | Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Costo (MXN) | Notas
Fase 1: Planificació n y Definición | Análisis de mercado y competenci a | 21 de marzo de 2025 | 4 de abril de 2025 | 5000 | Utilizando herramient as gratuitas e investigació n propia
| Consultoría legal | 21 de marzo de 2025 | 4 de abril de 2025 | 7500 | Consultoría básica, enfocándos e en lo esencial
| Nombre de dominio | 21 de marzo de 2025 | 4 de abril de 2025 | 500 | Opciones de dominio más económica s
Fase 2: Diseño y Desarrollo | Diseño de interfaz (UI/UX) | 7 de abril de 2025 | 16 de mayo de 2025 | 15000 | Utilizando plantillas prediseñad as y personalizá ndolas
| Desarrollo web (WooComm erce) | 7 de abril de 2025 | 16 de mayo de 2025 | 30000 | Utilizando un desarrollad or freelance con tarifas más accesibles
| Hosting compartido | 7 de abril de 2025 | 16 de mayo de 2025 | 3000 | Opción más económica que AWS
| Certificado | 7 de abril | 16 de mayo | 1000 | Opciones
| SSL | de 2025 | de 2025 |  | gratuitas o de bajo costo
| Pasarela de pago (Stripe) | 7 de abril de 2025 | 16 de mayo de 2025 | 0 | Sin costos iniciales, comisiones por transacción
| Compra de plantilla o tema premium de woocomme rce | 7 de abril de 2025 | 16 de mayo de 2025 | 1000
Fase 3: Contenido y Marketing | Creación de contenido (descripcio nes, imágenes, vídeos) | 19 de mayo de 2025 | 30 de mayo de 2025 | 10000 | Utilizando herramient as de diseño gratuitas y creando contenido propio
| SEO inicial | 19 de mayo de 2025 | 30 de mayo de 2025 | 5000 | Optimizand o el contenido y la estructura del sitio web por cuenta propia
| Herramient as de email marketing (Mailchimp) | 19 de mayo de 2025 | 30 de mayo de 2025 | 500 | Plan básico
Fase 4: Pruebas y Lanzamient o | Pruebas de calidad (QA) | 2 de junio de 2025 | 13 de junio de 2025 | 3000 | Realizando pruebas internas
| Campaña | 2 de junio | 13 de junio | 5000 | Enfocándos
| de lanzamient o (redes sociales) | de 2025 | de 2025 |  | e en publicidad en redes sociales
Fase 5: Mantenimie nto y Optimizació n | Mantenimie nto mensual (hosting, seguridad, actualizacio nes) | 16 de junio de 2025 | En adelante | 1,500/mes
| Marketing continuo (SEO, email marketing, redes sociales) | 16 de junio de 2025 | En adelante | 5,000/mes
| Soporte al cliente | 16 de junio de 2025 | En adelante | 3,000/mes | Utilizando canales de comunicaci ón gratuitos
Resumen del Presupuest o | Costos iniciales |  |  | 82000
| Costos mensuales |  |  | 9500